Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 167

Н.Ю. Семененко__________

Приказ №  184 от 01.09.2017г

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности в

МБДОУ № 167 по итогам независимой оценки качества

образования на 2017-2020 г.г.

| п/п | Показатели, характеризующие образовательные критерии оценки качества | Замечания | Мероприятия по улучшению качества образовательной деятельности | Сроки | Ответственные (Ф.И.О, должность | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутская, 6 – 1 лига |
| 1 | Открытость, доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность Мах- 30 25б | Отсутствие доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, через непосредственное общение, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Установить на официальном сайте учреждения опцию обратной связи. | Январь 2018г. | Заведующий МБДОУ № 167 Семененко Н.Ю. | Наличие на сайте учреждения механизмов обратной связи (задать вопрос руководителю, внести предложения, направленные на улучшение качества работы МБДОУ) |
| Красноярский рабочий 46А, Красноярский рабочий 52А- 2 лига |
| 2. | Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской, логопедической помощи обучающимся Мах - 30 16,5б - 111 24,0 б - 15 | Отсутствие специалистов и условий для оказания психолого-педагогической, медицинской, логопедической помощи обучающимся | -Получение лицензии на право предоставления платных дополнительных услуг; -Внесение изменений в штатное расписание (введение специалистов: педагог-психолог, логопед, дефектолог); -Организация работы ПМПК; -Создание логопедической группы -Оборудование кабинетов: Психолога Логопеда Дефектолога Приобретение методических пособий Разместить на сайте ДОУ информацию для ознакомления родителей об оборудовании кабинетов – в разделе «Материально-техническая оснащенность образовательного процесса», об оказываемых платных дополнительных услугах – в разделе «Платные образовательные услуги», о специалистах, оказывающих психолого-педагогическую, логопедическую помощь обучающимся – в разделе «Руководство. Педагогический состав» | Август 2017 01.09.17 01.09.17 01.09.17 Май 2018 Январь 2018 Май 2018 Январь 2018-сентябрь 2019 По мере появления изменений | Заведующий МБДОУ № 167 | -Реализация дополнительных образовательных программ; -Расширение возможностей развития творческих способностей и интересов детей; -Организация психолого-педагогического и логопедического консультирования; -Разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения; - Создание условий для эффективной работы специалистов -Качественное оказание психолого-педагогической, логопедической помощи обучающимся - Информированность родителей о ходе изменений, характеризующих повышение качества и создания комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
| 3. | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации Мах - 90 44,6 – 111 46,7 - 15 | -Оформление групповых помещений, а так же лестничных площадок, коридоров, музыкальных залов, территории для прогулок - не соответствует требованиям образовательной программы; -Низкий рейтинг МБДОУ среди родителей на микроучастке | -Разработка перспективного плана развития МБДОУ; -Обновление предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС: Приобретение игровых модулей (сюжетно-ролевые, развивающие) Приобретение компьютерной техники (8 ноутбуков, 8 МФУ) -Информирование родителей об изменениях материально-технического обеспечения МБДОУ в соответствии с ФГОС на сайте учреждения в разделе «Материально-техническая оснащенность образовательного процесса» -Проведение ремонтных работ в соответствии с планом развития: 1. Организация питания детей: -ремонт складских помещений (ремонт потолка, устройство кафельных полов); -приобретение кондиционеров для складских помещений - Приобретение оборудования на игровые участки: Песочницы – 8 шт Скамейки – 8 шт Качели – 8 шт Лестницы спортивные игровые – 8 шт -Введение новых форм работы с родителями (гость группы, мы идем в поход, и.т.д); -Привлечение родителей к модернизации образовательного пространства МБДОУ (помощь в пошиве развивающих чехлов и.т.д) | Сентябрь 2017- январь 2018 январь 2019 январь-май 2017 январь –май 2018 По мере приобретения Июнь-август 2017 Январь-май 2017 Январь-май 2019 Май-декабрь 2019 Сентябрь 2017 Январь-май 2018 | Заведующий МБДОУ № 167 руководители структурных подразделений, заместитель руководителя по ВМР, заместитель руководителя по АХЧ | -Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг; -Повышение доли удовлетворенных респондентов качеством созданных условий для образовательной деятельности; -Повышение имиджа учреждения среди родителей |